## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Nama Developer
Pre processing | 13 Oktober 2021 | 20 Oktober 2021 | Annisaa
- selection format image | 20 Oktober 2021 | 27 Oktober 2021
- resizing | 3 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021
- splitting | 10 Oktober 2021 | 17 Oktober 2021
Modelling CNN | 17 Oktober 2021 | 24 Oktober 2021 | Riska
- Modelling CNN (vgg16) | - | -
evaluation | - | - | Annisaa
frontend web | - | - | Riska
backend web | - | - | Annisaa
deployment | - | - | Riska
testing | - | - | Annisaa