## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Status | Nama Developer
Pre processing | 20 oktober | 24 oktober | Done | Annisaa
Modelling | 24 oktober | 30 oktober | Ongoing | Riska
Augmentasi | 30 oktober | - |  | Annisaa
Evaluation |  |  |  | Riska
Frontend web |  |  |  | Annisaa
Backend web |  |  |  | Riska
Deployment |  |  |  | Annisaa
Testing |  |  |  | Riska